## Arkusz1
Nr | Rodzaj ryzyka | Waga (1-8) | Prawdopodobieństwo ryzyka (1-4) | Stopień ryzyka | Działania minimalizujące ryzyko | Waga (1-8) | Prawdopodobieństwo ryzyka (1-4) | Stopień ryzyka
1 | Ryzyko projektu
| Pakiety instalacyjne będą dostarczane z opóźnieniem | 1 | 4 | 4 |  | 1 | 2 | 2
[6 empty] | 0 | 4 | 0
| Dokumentacja instalacyjna nie będzie dostarczona z pakietami | 4 | 4 | 16 |  | 3 | 4 | 12
| Procedury archiwizacyjne i reinstalacyjne systemu nie będą gotowe na czas testów | 8 | 4 | 32 |  | 7 | 4 | 28
| Znalezione błędy podczas testów nie będą usuwane zgodnie z harmonogramem testów | 4 | 4 | 16 |  | 4 | 3 | 12
2 | Ryzyko funkcjonalne
| Brak ostatecznych kryteriów akceptacji systemu | 8 | 1 | 8
| Brak definicji konfiguracji systemu do testów | 4 | 4 | 16